## Foglio1
PROGETTI PNRR AMMESSI A FINANZIAMENTO
MISSIONE	COMPONENTE	INVESTIMENTO	INTERVENTO	INIZIO E FINE PROGETTO	VALORE INTERVENTO	AREA	CUP	ATTO	STATO INTERVENTO
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.2 “Abilitazione al Colud per le PA locali”	Migrazione dei CED della PA verso ambienti cloud	2023-25/08/2025	€ 352.652,00	Governo del Territorio	C67H23000140006		FINANZIATO
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”	Creazione di API e loro registrazione in PDND	2023-15/03/2024	€ 162.748,00	Governo del Territorio	C67H23000180006		FINANZIATO
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – I 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	Aggiornamento sito istituzionale per rendere i servizi on line a misura di cittadino	2022 – 24/03/2024	€ 328.160,00	Governo del Territorio	C61F22003910006		FINANZIATO	PROGETTI PNRR
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.4.5 “Piattaforma notifiche digitali” – I 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	Integrazione con la Piattaforma di Notifica Digitale (PND) dei processi di notificazione degli atti a valore legale in uso presso il Comune	2022 – 29/12/2023	€ 59.966,00	Governo del Territorio	C61F22003360006	D.D. 1052 del 28-06-2023 Determina a contrarre – Aggiudicazione lavori D.D. 1053 del 28-06-2023 – Affidamento lavori	AGGIUDICAZIONE LAVORI
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”	Acquisto di servizi – Comunicazione	2023 - /	€ 176.896,85	Servizi di Cittadinanza	C69I23000420006	D.D. 2480 del 29-12-2023 – Affidamento del servizio in mepa; D.D. n. 340 del 11-03-2024	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Messa in sicurezza e stabilizzazione strada comunale di Uppello (Legge 145/2018 Messa in sicurezza del territorio)	2021 - /	€ 159.978,59	Lavori Pubblici	C61B18000470004	D.D. 1533 del 14/09/2022 – Esecuzione relazione geologica D.D. 1868 del 08/11/2022 – Affidamento servizi tecnici per progettazione esecutiva - Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili	IN ESECUZIONE	PROGETTI PNRR NON NATIVI
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Messa in sicurezza strada Casevecchie – Torre di Montefalco (Legge 145/2018 Messa in sicurezza del territorio)	2021 - /	€ 500.000,00	Lavori Pubblici	C61B18000430004	D.D. 1868 del 08/11/2022 – Affidamento servizi tecnici per progettazione esecutiva D.G.C. 572 del 05/12/2022 Aggiornamento Approvazione Progetto esecutivo D.D. 2391 del 20/12/2022 – Aggiudicazione lavori D.D. 449 del 26-03-2024 – Approvazione atti finali	CONCLUSO
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Stadio Blasone: lavori di efficientamento degli impianti, degli spogliatoi e dei locali della gratinata (Legge 160/2019 Decreto crescita)	2022 - /	€ 83.550,00	Lavori Pubblici	C63I22000190006	D.D. 1504 del 12/09/2022 – Affidamento lavori	IN ESECUZIONE
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Abbattimento delle barriere architettoniche della tribuna autorità presso il “campo dei giochi” – via Nazario Sauro (Legge 160/2019 Decreto crescita)	2022 – 14-11-2022	€ 36.609,78	Lavori Pubblici	C67D22000090006	D.D. 945 del 09/06/2022 – Affidamento esecuzione intervento D.D. 1269 del 04/08/2022 – Rimodulazione e approvazione risultanze finali	CONCLUSO
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Edificio di proprietà comunale sito presso l’area dell’ex Foro Boario: messa in sicurezza coperture piane e balcone (Legge 160/2019 Decreto crescita)	2022 – 16-01-2023	€ 41.140,30	Lavori Pubblici	C69F22000090006	D.D. 1488 del 08/09/2022 – Affidamento esecuzione intervento D.D. 2138 del 05/12/2022 – Rimodulazione	CONCLUSO
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Lavori di risanamento delle murature al piano terra dell’edificio denominato “ex cur” sito in via Oberdan e sede dell’Area Diritti di Cittadinanza	2020-2022	€ 42.792,57	Lavori Pubblici	C69H20000250001	D.G.C. 189 del 26-06-2020 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 967 del 11-08-2020 – Affidamento lavori D.D. 740 del 18-05-2021 Approvazione risultanze finali di contabilità D.D. 1379 del 22-08-2022 – Spese per il rilascio del collaudo	CONCLUSO
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Intervento messa in sicurezza coperture museo MAC di Colfiorito e palestra scuola media Gentile – Foligno (PG)	2020-2022	€ 25.777,81	Lavori Pubblici	C65F21000650001	D.G.C. 264 del 08-07-2021 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1210 del 16-08-2021 – Affidamento lavori D.D. 414 del 17-03-2022 – Approvazione risultanze finali di contabilità	IN ESECUZIONE
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Intervento di messa in sicurezza copertura Scuola materna ed elementare di Colfiorito	2020-2022	€ 37.449,62	Lavori Pubblici	C65F21000820001	D.G.C. 298 del 29-07-2021 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1211 del 16-08-2021 – Affidamento lavori D.D. 1874 del 24-11-2021 - Approvazione risultanze finali di contabilità	IN ESECUZIONE
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Intervento messa in sicurezza Copertura Palazzo delle Logge – Corso Cavour – Foligno (PG)	2020-2022	€ 91.742,14	Lavori Pubblici	C65F21000930001	D.G.C. 311 del 16-08-2021 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1345 del 13-09-2021 – Affidamento lavori D.D. 731 del 04-05-2022 – Approvazione risultanze finali di contabilità D.D. 982 del 15-06-2022 – Rimodulazione quadro economico	CONCLUSO
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Edificio comunale sede dell'area diritti di cittadinanza via dei monasteri intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza impianto di sollevamento	2020-07/03/2021	€ 6.619,78	Lavori Pubblici	C65F21000500001	D.G.C. 261 del 05-07-2021 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1061 del 14-07-2021 – Aggiudicazione lavori D.D. 1330 del 07-09-2021 – Approvazione consuntivo finale	CONCLUSO
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Lavori Di Efficientamento Energetico Dell’impianto Di Climatizzazione A Servizio Del Palazzetto Dello Sport In Loc. Santo Pietro.	2020-2022	€ 93.000,00	Lavori Pubblici	C69J21021290001	D.G.C. 322 del 23-08-2021 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1352 del 13-09-2021 – Aggiudicazione lavori D.D. 1451 del 31-08-2023 – Approvazione atti finali	CONCLUSO *
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di climatizzazione e adeguamento dei sistemi di sicurezza antincendio a servizio dell’ostello della gioventu’ sito in via pierantoni.	2020-2022	€ 79.000,00	Lavori Pubblici	C69J21021270001	D.G.C. 330 del 26-08-2021 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1351 del 13-09-2021 – Aggiudicazione lavori D.D. 1418 del 28-08-2023 – Approvazione atti finali	CONCLUSO *
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	decreto ministero dell'interno del 14/01/2020 (g.u. n. 13 del 17/01/2020) - lavori di efficientamento energetico della centrale termica a servizio dell'immobile sito in via a. gramsci n. 54	2020-2021	€ 35.000,00	Lavori Pubblici	C66J20000390001	D.G.C. 245 del 05-08-2020 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1092 del 09-09-2020 – Affidamento lavori D.D. 1257 del 25-08-2021 – Approvazione atti finali	CONCLUSO
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Decreto Ministero Dell'interno Del 14/01/2020 (G.U. N. 13 Del 17/01/2020) - Lavori Di Efficientamento Energetico Della Centrale Termica A Servizio Dell'area Governo Del Territorio Presso Palazzo Delle Logge Sito In Corso Cavour N. 84	2020-2021	€ 39.700,00	Lavori Pubblici	C66G20000190001	D.G.C. 244 del 05-08-2020 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1084 del 08-09-2020 – Affidamento lavori D.D. 1213 del 16-08-2021 – Approvazione atti finali	CONCLUSO
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Decreto ministero dell'interno del 14/01/2020 (g.u. N. 13 del 17/01/2020) - lavori di efficientamento energetico della pompa di calore a servizio dell'immobile sito in viale umbria n. 36	2020-2021	€ 44.800,00	Lavori Pubblici	C66J20000380001	D.G.C. 246 del 05-08-2020 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1085 del 08-09-2020 – Affidamento lavori D.D. 1258 del 25-08-2021 – Approvazione atti finali	CONCLUSO
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Intervento di efficientamento energetico su impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale (Legge 160/2019 Decreto crescita) Anno 2023	2020-2024	€ 85.000,00	Lavori Pubblici	C64H22001300006	D.G.C. 497 dell’11-09-2023 – Approvazione progetto esecutivo	IN FASE DI PROGETTAZIONE
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strutture lignee della copertura e delle finiture esterne della palestra di Colfiorito (Legge 160/2019 Decreto crescita)	2020-2024	€ 85.000,00	Lavori Pubblici	C69F22000240006	D.G.C. 498 dell’11-09-2023 – Approvazione progetto esecutivo	IN FASE DI PROGETTAZIONE
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2024	€ 85.000,00	Lavori Pubblici	C64H22001310006		INTERVENTO PREVISTO PER IL 2024
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	IMP.SPORTIVO "CAMPO DE LI GIOCHI"- MESSA IN SICUREZZA E MAN.STRAORDINARIA	2024	€ 85.000,00	Lavori Pubblici	C69F22000250006		INTERVENTO PREVISTO PER IL 2024
M4: Istruzione e ricerca	C1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	I 1.1: Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Asilo nido Raffaello Sanzio – demolizione e ricostruzione dell’edificio	2023 - /	€ 994.400,00	Lavori Pubblici	C65E22000020006	D.G.C. 599 del 15/12/2022 – Variazione d’urgenza di bilancio per ammissione a finanziamento progetto D.D. 17 del 09/01/2023 – Affidamento servizi attinenti ingegneria e architettura Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.G.C. 242 del 02-05-2023 – Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica D.G.C. 294 del 25-05-2023 – Approvazione progetto definitivo D.D. 980 del 16-06-2023 – Aggiudicazione lavori D.D. 2117 del 27-11-23 “Approvazione progetto esecutivo” D.D. n. 314 del 05-03-2024 – “Aggiudicazione appalto integrato”	AGGIUDICAZIONE LAVORI	PROGETTO PNRR
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Comparto del centro storico stralcio A	2021/22 - /	€ 1.026.080,00	Governo del Territorio	C69J21016770001	D.G.C. 173 del 21/05/2021 D.D. 1329 del 11/08/2022 – determina a contrarre per affidamento progetto esecutivo D.D.1997 del 24/11/2022 Affidamento servizi attinenti ingegneria e architettura Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1027 del 24-06-2023 – Affidamento lavori n.b. esito infruttuoso di gara D.D. 1591 del 20-09-2023 – Aggiudicazione lavori	IN ESECUZIONE	PROGETTI PNRR NON NATIVI
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Comparto del centro storico stralcio B	2021/22 - /	€ 903.030,70	Governo del Territorio	C67H21002400001	D.G.C. 172 del 21/05/2021 D.D. 1372 del 19/08/2022 – determina a contrarre per affidamento progetto esecutivo D.D. 2108 del 01/12/2022 Affidamento servizi attinenti ingegneria e architettura Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1047 del 27-06-2023 - Affidamento lavori D.D. 1220 del 21/07/2023 – Affidamento lavori lotto 1	IN ESECUZIONE
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Progetto parte del Parco dell’Aeroporto-Parco degli animali	2021/22 - /	€ 1.099.800,00	Governo del Territorio	C61B21003590005	D.G.C. 174 del 21/05/2021 D.D. 1368 del 10/08/2022 – determina a contrarre per affidamento progetto esecutivo D.D. 1996 24/11/2022 Affidamento servizi attinenti ingegneria e architettura Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1069 del 29-06-2023 – Affidamento lavori D.D. 1211 del 20/07/2023 – Aggiudicazione lavori	IN ESECUZIONE
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Parco Fiume Topino	2021/22 - /	€ 1.089.000,00	Governo del Territorio	C69J21016740001	D.G.C. 171 del 21/05/2021 D.D. 1360 del 17/08/2022 - affidamento progetto esecutivo D.D. 2067 del 29/11/2022 Affidamento servizi attinenti ingegneria e architettura Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1048 del 27-06-2023 – Affidamento lavori D.D. 1184 del 18/07/2023 – Aggiudicazione lavori	IN ESECUZIONE
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Ri-generiamo il paesaggio – La Valle del Menotre	2021/22 - /	€ 1.070.410,00	Governo del Territorio	C69J21016760001	D.G.C. 166 del 21/05/2021 D.D. 1353 del 17/08/2022 - affidamento progetto esecutivo D.D. 2063 del 29/11/2022 Affidamento servizi attinenti ingegneria e architettura Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1050 del 27-06-2023 – Affidamento lavori D.D. 1198 del 19/07/2023 – Aggiudicazione lavori	IN ESECUZIONE
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Campo de li giochi – via Nazario Sauro	2021/22 - /	€ 1.092.300,00	Lavori Pubblici	C69J21016730001	D.G.C. 168 del 21/05/2021 D.D. 1216 del 28/07/2022 – affidamento progetto esecutivo D.D. 2245 del 12/12/2022 Affidamento incarico progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 964 del 15-06-2023 – conferenza servizi per progetto, atto conclusivo D.D. 1273 del 01-08-2023 – Approvazione progetto esecutivo e aggiudicazione lavori	AGGIUDICAZIONE LAVORI
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Riqualificazione e bonifica ambientale della Palestra comunale “Fausto Ciccioli” di Porta Todi – Viale Fratelli Bandiera, Foligno (PG)	2021/22 - /	€ 880.000,00	Lavori Pubblici	C69J21016650001	D.G.C. 170 del 21/05/2021 D.D. 1217 del 28/07/2022 - affidamento progetto esecutivo D.D. 2178 del 07/12/2022 – Affidamento incarico progettazione esecutiva Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 841 del 29-05-2023 – conferenza servizi per progetto, atto conclusivo D.D. 1209 del 20/07/2023 – Approvazione verbale validazione progetto esecutivo D.D. 1275 del 01-08-2023 – Approvazione progetto esecutivo e aggiudicazione lavori	AGGIUDICAZIONE LAVORI
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Ciclodromo 1	2021 - /	€ 958.100,00	Lavori Pubblici	C61B21003650001	D.G.C. 169 del 21/05/2021 D.D. 2165 del 07/12/2022 – Affidamento lavori D.D. 18 del 09/01/2023 – Affidamento incarico progetto esecutivo Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1216 del 21/07/2023 – Approvazione verbale validazione progetto esecutivo D.D. 1348 del 10-08-2023 – Approvazione progetto esecutivo e aggiudicazione lavori	AGGIUDICAZIONE LAVORI
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Ciclodromo 2	2021 - /	€ 804.650,00	Lavori Pubblici	C61B21003670001	D.G.C. 169 del 21/05/2021 D.D. 2165 del 07/12/2022 – Affidamento lavori D.D. 18 del 09/01/2023 – Affidamento incarico progetto esecutivo Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1217 del 21/07/2023 – Approvazione verbale validazione progetto esecutivo D.D. 1349 del 10/08/2023 – Approvazione progetto esecutivo e aggiudicazione lavori	AGGIUDICAZIONE LAVORI
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Ciclodromo 3	2021 - /	€ 1.094.500,00	Lavori Pubblici	C61B21003680001	D.G.C. 169 del 21/05/2021 D.D. 2165 del 07/12/2022 – Affidamento lavori D.D. 18 del 09/01/2023 – Affidamento incarico progetto esecutivo Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1218 del 21/07/2023 – Approvazione verbale validazione progetto esecutivo D.D. 1355 del 10/08/2023 – Approvazione progetto esecutivo e aggiudicazione lavori	AGGIUDICAZIONE LAVORI
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Rifunzionalizzazione area ex Foro Boario	2021 - /	€ 533.500,00	Lavori Pubblici	C62C21001090001	D.G.C. 167 del 21/05/2021 progettazione interna D.D. 2365 del 19/12/2022 – Affidamento incarico professionale Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.G.C. 295 del 25-05-2023 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1029 del 06/07/2023 – Aggiudicazione lavori	AGGIUDICAZIONE LAVORI
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Sotto-componente 1: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale	I 1.1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	2022 – 24	€ 211.500,00	Servizi di Cittadinanza	C44H22000230006	D.G.C. 124 del 28/03/2022 D.D. 23 del 12/01/2023 – Costituzione equipe multidisciplinare D.G.C. 977 del 16-06-2023 – Aggiudicazione servizio	AGGIUDICAZIONE SERVIZI	PROGETTI PNNR
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Sotto-componente 1: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale	I 1.1.4 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	2022 – 24	€ 210.000,00	Servizi di Cittadinanza	C34H22000220006	D.G.C. 124 del 28/03/2022 D.D. 1361 del 17-08-2023 – Aggiudicazione servizi	IN FASE DI PROGETTAZIONE
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Sotto-componente 1: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale	I 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Progetto individualizzato: Abitazione Lavoro	2022 – 24	€ 714.991,76	Servizi di Cittadinanza	C44H22000210006	D.G.C. 124 del 28/03/2022 D.D. 2114 del 02/12/2022 – Attivazione equipe multidisciplinare di valutazione + nota di avvio del progetto	IN FASE DI PROGETTAZIONE
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Sotto-componente 1: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale	1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità	Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità	2023-26	€ 329.989,38	Servizi di Cittadinanza	C44H22000220006	D.D. 959 del 13-6-2023 – Costituzione equipe / D.D. 1019 del 23-06-2023 – Affidamento servizi in MEPA	AGGIUDICAZIONE SERVIZI
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Misura 3 – I 3.1: Sport e inclusione sociale	Cluster 1: Palestra Campo di Marte, via Rubicone	2022-2026	€ 2.984.750,00	Lavori Pubblici	C65B2200011006	D.D. 1680 del 05/10/2022 D.G.C. 502 del 27/10/2022 – Adesione alla convenzione con la Società Sport e Salute quale centrale di committenza D.D. 1920 del 15-11-2022 – Determina a contrarre D.D. 1994 del 24/11/2022 Affidamento servizio tecnico redazione progetto fattibilità tecnica ed economica Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.G.C. 376 del 22-06-2023 D.D. 2459 del 27-12-23 – Aggiudicazione lavori D.D. 113 del 05-02-2024 – approvazione progetto esecutivo	AGGIUDICAZIONE LAVORI

Legenda stato intervento
Finanziato
In fase di progettazione
In affidamento
Aggiudicazione lavori/servizi
In esecuzione
Concluso

## Foglio2
Legenda stato intervento
Finanziato
In fase di progettazione
In affidamento
In esecuzione
Concluso