## Foglio1
PROGETTI PNRR AMMESSI A FINANZIAMENTO
MISSIONE	COMPONENTE	INVESTIMENTO	INTERVENTO	INIZIO E FINE PROGETTO	VALORE INTERVENTO	AREA	CUP	ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA	CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO	TARGET – MILESTONE	RENDICONTAZIONE REGIS	EROGAZIONI INTROITATE	IMPORTO ACCERTATO	PAGAMENTI EFFETTUATI	STATO INTERVENTO			DATA AGGIORNAMENTO
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali”	Migrazione dei CED della PA verso ambienti cloud	Inizio Progetto: Affidato 18/02/2025 / Fine Progetto: entro il 31/03/2026	€ 352.652,00	Governo del Territorio	C67H23002670006	Richiesta partecipazione al bando in data 26-03-2024 Finanziamento assegnato in data 03-06-2024	Affidamento in data 18/02/2025 (Contratto MEPA OdA Numero Procedura 939766 – id Ordine 8289936)	COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' 540 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore o entro il 31/03/2026 (Decreto n. 39/2025-PNRR del 14/02/2025)	Non necessita la registrazione sul ReGiS ma registrato sulla piattaforma padigitale2026	in attesa di erogazione	€ 0,00	€ 0,00	IN ESECUZIONE	PROGETTI PNRR		24-10-2025
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”	Creazione di API e loro registrazione in PDND	Inizio Progetto: Affidamento entro il 30/04/2025 / Fine Progetto: entro 180 giorni dall’affidamento	€ 162.748,00	Governo del Territorio	C67H23000180006	Richiesta partecipazione al bando in data 21-02-2023 / Finanziamento assegnato in data 22-03-2023	Affidamento entro: 30/04/2025	scadenza del 25 ottobre 2025 rispettata	Non necessita la registrazione sul ReGiS ma registrato sulla piattaforma padigitale2026	in attesa di erogazione	€ 0,00	€ 0,00	CONCLUSO / (in attesa di asseverazione)			24-10-2025
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – I 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	Aggiornamento sito istituzionale per rendere i servizi online a misura di cittadino	Inizio Progetto: Affidamenti fatti il 28/03/2025 (N.2 Fornitori) / Fine Progetto: entro il 31/03/2026	€ 328.160,00	Governo del Territorio	C61F22003910006	Presentazione richiesta fondi il 21-09-2022. Decreto di ammissione a finanziamento n. in data 03-01-2023	N.2 Affidamenti in data 28/03/2025 / - Primo Contratto MEPA OdA Numero Procedura 1046177 – id Ordine 8437392) / - Secondo Contratto MEPA OdA Numero Procedura 1049477 – id Ordine 8442460)	COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' 360 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore o entro il 23/03/2026	Non necessita la registrazione sul ReGiS ma registrato sulla piattaforma padigitale2026	in attesa di erogazione	€ 0,00	€ 0,00	IN ESECUZIONE			24-10-2025
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.4.5 “Piattaforma notifiche digitali” – I 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	Integrazione con la Piattaforma di Notifica Digitale (PND) dei processi di notificazione degli atti a valore legale in uso presso il Comune	2022 – 27-02-2024	€ 59.966,00	Governo del Territorio	C61F22003360006	D.D. 1052 del 28-06-2023 Determina a contrarre – Aggiudicazione lavori D.D. 1053 del 28-06-2023 – Affidamento lavori	Presentazione domande: 11-11-2022 Completamento: 02-05-2024	scadenza del 02 maggio 2024 rispettata	Non necessita la registrazione sul ReGiS ma registrato sulla piattaforma padigitale2026	€ 59.966,00	€ 0,00	€ 57.340,00	CONCLUSO			24-10-2025
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” ANNCSU	Allineamento e georeferenziazione numerici civici tramite la Piattaforma di Notifica Digitale (PND)	Inizio Progetto: Domanda inoltrata il 04/09/2025 / Fine Progetto: entro 60 giorni dall’affidamento	€ 37.661,97	Governo del Territorio	C21J25000420006	Richiesta partecipazione al bando in data 04-09-2025 / Domanda accettata in attesa del decreto di finanziamento	In attesa del decreto di finanziamento	COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' 60 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore	Non necessita la registrazione sul ReGiS ma registrato sulla piattaforma padigitale2026	in attesa di erogazione	€ 0,00	€ 0,00	IN ATTESA DEL DECRETO / DI FINANZIAMENTO			24-10-2025 (nuovo intervento)
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4 "Servizi E Cittadinanza Digitale" Misura 1.4.4 Estensione Dell'utilizzo Dell'anagrafe Nazionale Digitale (Anpr)	Adesione Allo Stato Civile Digitale - SERVIZI DI CONFIGURAZIONE PER L'INTEGRAZIONE CON STATO CIVILE DIGITALE (Ansc)	2025 - /	€ 16.273,58	Servizi di Cittadinanza	C51F24008870006	D.D. 1112 del 27-06-2025 – Affidamento del servizio					AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO			31-07-2025 (nuovo intervento)
M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”	Acquisto di servizi – Comunicazione	2023 - /	€ 176.896,85	Servizi di Cittadinanza	C69I23000420006	D.G.C. 251 del 04-05-2023: Approvazione piano operativo zona sociale 8 e schema di accordo tra Regione Umbria (soggetto attuatore) e Comune di Foligno (soggetto sub-attuatore) D.D. 2480 del 29-12-2023 – Affidamento del servizio in mepa; D.D. n. 340 del 11-03-2024 – aggiudicazione servizio	Presentazione domanda: dicembre 2023 Conclusione lavori: 31.12.2025		€ 78.533,38	€ 35.379,36	€ 176.896,85	€ 78.533,38	IN ESECUZIONE			22-10-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Messa in sicurezza e stabilizzazione strada comunale di Uppello (Legge 145/2018 Messa in sicurezza del territorio)	2021 - /	€ 150.000,00	Lavori Pubblici	C61B18000470004	D.D. 1533 del 14/09/2022 – Esecuzione relazione geologica D.D. 1868 del 08/11/2022 – Affidamento servizi tecnici per progettazione esecutiva - Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili			In aggiornamento. Prossima rendicontazionee finale a saldo	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 146.517,73	CONCLUSO			18-04-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Messa in sicurezza strada Casevecchie – Torre di Montefalco (Legge 145/2018 Messa in sicurezza del territorio)	2021 – 2024	€ 500.000,00	Lavori Pubblici	C61B18000430004	D.D. 1868 del 08/11/2022 – Affidamento servizi tecnici per progettazione esecutiva D.G.C. 572 del 05/12/2022 Aggiornamento Approvazione Progetto esecutivo D.D. 2391 del 20/12/2022 – Aggiudicazione lavori D.D. 449 del 26-03-2024 – Approvazione atti finali			In aggiornamento. Prossima rendicontazionee finale a saldo	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 385.286,41	CONCLUSO			18-04-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Stadio Blasone: lavori di efficientamento degli impianti, degli spogliatoi e dei locali della gratinata (Legge 160/2019 Decreto crescita)	2022/30-06-2024	€ 83.550,00	Lavori Pubblici	C63I22000190006	D.D. 1504 del 12/09/2022 – Affidamento lavori	concluso al 30-06-2024		In rendicontazione a saldo	€ 41.775,00	€ 41.775,00	€ 76.010,00	CONCLUSO			18-04-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Abbattimento delle barriere architettoniche della tribuna autorità presso il “campo dei giochi” – via Nazario Sauro (Legge 160/2019 Decreto crescita)	2022 – 14-11-2022	€ 39.450,00	Lavori Pubblici	C67D22000090006	D.D. 945 del 09/06/2022 – Affidamento esecuzione intervento D.D. 1269 del 04/08/2022 – Rimodulazione e approvazione risultanze finali	concluso al 15-07-2022			fondi erogati in parte			CONCLUSO			20-03-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Edificio di proprietà comunale sito presso l’area dell’ex Foro Boario: messa in sicurezza coperture piane e balcone (Legge 160/2019 Decreto crescita)	2022 – 16-01-2023	€ 42.000,00	Lavori Pubblici	C69F22000090006	D.D. 1488 del 08/09/2022 – Affidamento esecuzione intervento D.D. 2138 del 05/12/2022 – Rimodulazione	concluso al 30-11-2022			fondi erogati in parte			CONCLUSO			20-03-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Strade Comunali Del Comune Di Foligno*Varie Strade Comunali*Ripristini E Sostituzione Vari Tratti Di Barriere Metalliche Danneggiate - Anno 2021	2022	€ 37.914,00	Lavori Pubblici	C67H21000150002	/	concluso al 04-02-2022			€ 37.914,00	€ 37.914,00	€ 30.281,23	CONCLUSO			18-04-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Strada comunale seggio-annifo*loc. Seggio e loc. Annifo*lavori manutenzione straordinaria viabilita' stradale	2021	€ 210.000,00	Lavori Pubblici	C67H19002430002	/	concluso al 01-07-2021		Effettuara rendicontazione a saldo v/unità di missione	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 199.180,34	CONCLUSO			18-04-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Lavori di risanamento delle murature al piano terra dell’edificio denominato “ex cur” sito in via Oberdan e sede dell’Area Diritti di Cittadinanza	2020-2022	€ 50.000,00	Lavori Pubblici	C69H20000250001	D.G.C. 189 del 26-06-2020 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 967 del 11-08-2020 – Affidamento lavori D.D. 740 del 18-05-2021 Approvazione risultanze finali di contabilità D.D. 1379 del 22-08-2022 – Spese per il rilascio del collaudo	concluso al 23-04-2021			€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	CONCLUSO			20-03-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Intervento messa in sicurezza coperture museo MAC di Colfiorito e palestra scuola media Gentile – Foligno (PG)	2020-2022	€ 26.100,00	Lavori Pubblici	C65F21000650001	D.G.C. 264 del 08-07-2021 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1210 del 16-08-2021 – Affidamento lavori D.D. 414 del 17-03-2022 – Approvazione risultanze finali di contabilità	concluso al 01-02-2022			€ 26.100,00	€ 26.100,00	€ 26.100,00	CONCLUSO			20-03-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Intervento di messa in sicurezza copertura Scuola materna ed elementare di Colfiorito	2020-2022	€ 38.600,00	Lavori Pubblici	C65F21000820001	D.G.C. 298 del 29-07-2021 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1211 del 16-08-2021 – Affidamento lavori D.D. 1874 del 24-11-2021 - Approvazione risultanze finali di contabilità	concluso al 16-11-2021			€ 38.600,00	€ 38.600,00	€ 38.600,00	CONCLUSO			20-03-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Intervento messa in sicurezza Copertura Palazzo delle Logge – Corso Cavour – Foligno (PG)	2020-2022	€ 93.300,00	Lavori Pubblici	C65F21000930001	D.G.C. 311 del 16-08-2021 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1345 del 13-09-2021 – Affidamento lavori D.D. 731 del 04-05-2022 – Approvazione risultanze finali di contabilità D.D. 982 del 15-06-2022 – Rimodulazione quadro economico	concluso al 17-03-2022			€ 93.300,00	€ 93.300,00	€ 93.300,00	CONCLUSO			20-03-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Edificio comunale sede dell'area diritti di cittadinanza via dei monasteri intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza impianto di sollevamento	2020-07/03/2021	€ 10.000,00	Lavori Pubblici	C65F21000500001	D.G.C. 261 del 05-07-2021 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1061 del 14-07-2021 – Aggiudicazione lavori D.D. 1330 del 07-09-2021 – Approvazione consuntivo finale	concluso al 07-09-2021			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	CONCLUSO
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Lavori Di Efficientamento Energetico Dell’impianto Di Climatizzazione A Servizio Del Palazzetto Dello Sport In Loc. Santo Pietro.	2020/13-03-2023	€ 93.000,00	Lavori Pubblici	C69J21021290001	D.G.C. 322 del 23-08-2021 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1352 del 13-09-2021 – Aggiudicazione lavori D.D. 1451 del 31-08-2023 – Approvazione atti finali	esecuzione lavori dal 23-02-2023 al 30-06-2024			€ 46.500,00	€ 46.500,00	€ 46.500,00	CONCLUSO *			18-04-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di climatizzazione e adeguamento dei sistemi di sicurezza antincendio a servizio dell’ostello della gioventu’ sito in via pierantoni.	2020-2022	€ 79.000,00	Lavori Pubblici	C69J21021270001	D.G.C. 330 del 26-08-2021 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1351 del 13-09-2021 – Aggiudicazione lavori D.D. 1418 del 28-08-2023 – Approvazione atti finali	concluso al 23-03-2023			€ 39.500,00	€ 39.500,00	€ 39.500,00	CONCLUSO *			18-04-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	decreto ministero dell'interno del 14/01/2020 (g.u. n. 13 del 17/01/2020) - lavori di efficientamento energetico della centrale termica a servizio dell'immobile sito in via a. gramsci n. 54	2020-2021	€ 35.500,00	Lavori Pubblici	C66J20000390001	D.G.C. 245 del 05-08-2020 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1092 del 09-09-2020 – Affidamento lavori D.D. 1257 del 25-08-2021 – Approvazione atti finali	concluso al 11-01-2021			€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 35.500,00	CONCLUSO			18-04-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Decreto Ministero Dell'interno Del 14/01/2020 (G.U. N. 13 Del 17/01/2020) - Lavori Di Efficientamento Energetico Della Centrale Termica A Servizio Dell'area Governo Del Territorio Presso Palazzo Delle Logge Sito In Corso Cavour N. 84	2020-2021	€ 39.700,00	Lavori Pubblici	C66G20000190001	D.G.C. 244 del 05-08-2020 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1084 del 08-09-2020 – Affidamento lavori D.D. 1213 del 16-08-2021 – Approvazione atti finali	concluso al 15-01-2021			€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	CONCLUSO			18-04-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Decreto ministero dell'interno del 14/01/2020 (g.u. N. 13 del 17/01/2020) - lavori di efficientamento energetico della pompa di calore a servizio dell'immobile sito in viale umbria n. 36	2020-2021	€ 44.800,00	Lavori Pubblici	C66J20000380001	D.G.C. 246 del 05-08-2020 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1085 del 08-09-2020 – Affidamento lavori D.D. 1258 del 25-08-2021 – Approvazione atti finali	concluso al 15-12-2020			€ 44.800,00	€ 44.800,00	€ 44.800,00	CONCLUSO			18-04-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Intervento di efficientamento energetico su impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale (Legge 160/2019 Decreto crescita) Anno 2023	2020-2024	€ 85.000,00	Lavori Pubblici	C64H22001300006	D.G.C. 497 dell’11-09-2023 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1572 del 15-09-2023 – Aggiudicazione lavori	concluso al 16-05-2024 / Approvazione atti finali in corso			in attesa di erogazione		€ 39.305,00	CONCLUSO			18-04-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strutture lignee della copertura e delle finiture esterne della palestra di Colfiorito (Legge 160/2019 Decreto crescita)	2020-2024	€ 85.000,00	Lavori Pubblici	C69F22000240006	D.G.C. 498 dell’11-09-2023 – Approvazione progetto esecutivo D.D. n 1573 del 15-09-2023 – Affidamento lavori D.D. n. 1744 del 28-10-2024 – Approvazione variante in corso d’opera	stipula contratto al 15-01-2024 fine lavori del 17/12/2024	conclusione intervento entro il 31/12/2025		in erogazione prima rata 50%	€ 85.000,00	€ 80.302,80	IN CHIUSURA			20-03-2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2024	€ 85.000,00	Lavori Pubblici	C64H22001310006	D.D. 1476 del 13-09-2024 – Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori	stipula contratto 29-10-2024	conclusione intervento entro il 31/12/2025		in erogazione prima rata 50%			IN CHIUSURA			10/10/2025
M2: rivoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	I 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni	IMP.SPORTIVO "CAMPO DE LI GIOCHI"- MESSA IN SICUREZZA E MAN.STRAORDINARIA	2024	€ 85.000,00	Lavori Pubblici	C69F22000250006	D.D. 1477 del 13-09-2024 – Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori	stipula contratto al 11-02-2025 inizio lavori il 24-02-2025	conclusione intervento entro il 31/12/2025		in erogazione prima rata 50%	€ 85.000,00	€ 15.515,73	IN ESECUZIONE			20-03-2025
M4: Istruzione e ricerca	C1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	I 1.1: Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Asilo nido Raffaello Sanzio – demolizione e ricostruzione dell’edificio	2023 - /	€ 994.400,00	Lavori Pubblici	C65E22000020006	D.G.C. 599 del 15/12/2022 – Variazione d’urgenza di bilancio per ammissione a finanziamento progetto D.D. 17 del 09/01/2023 – Affidamento servizi attinenti ingegneria e architettura Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.G.C. 242 del 02-05-2023 – Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica D.G.C. 294 del 25-05-2023 – Approvazione progetto definitivo D.D. 980 del 16-06-2023 – Aggiudicazione lavori D.D. 2117 del 27-11-23 “Approvazione progetto esecutivo” D.D. n. 314 del 05-03-2024 – “Aggiudicazione appalto integrato” D.D. n. 2112 del 01-10-2024 – Liq-Anticipazione D.D. n. 457 del 19-02-2025 – Liq-SAL n1 D.D. n. 613 del 28-02-2025 – Liq-SpeseTecniche Progetto Esec., D.D. n.1295 del 07/05/2025 Liq. SAL n.2	Presentazione candidature: 28-02-2022 Progettazione definitiva: 31-08-2022 Progettazione esecutiva: 30-11-2022 Aggiudicazione lavori: 20-03-2023 Avvio lavori: 30-06-2023 Conclusione lavori: 31-12-2025 Collaudo lavori: 30-06-2026	inizio lavori il 29-11-2023 Collaudo lavori: 30-06-2026	In corso attività di rendicontazione per richiesta ulteriore tranche	€ 569.774,65	€ 569.774,65	€ 569.774,65	IN ESECUZIONE	PROGETTO PNRR		07/10/2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Comparto del centro storico stralcio A	2021/22 - /	€ 1.026.080,00	Governo del Territorio	C69J21016770001	D.G.C. 173 del 21/05/2021 D.D. 1329 del 11/08/2022 – determina a contrarre per affidamento progetto esecutivo D.D.1997 del 24/11/2022 Affidamento servizi attinenti ingegneria e architettura Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1027 del 24-06-2023 – Affidamento lavori n.b. esito infruttuoso di gara D.D. 1591 del 20-09-2023 – Aggiudicazione lavori	Termine affidamento lavori: 30-09-2023 Termine intermedio (30%): 31-03-2024 Collaudo: 31-03-2026	31-03-2026 termine ultimo	compatibile con le tempistiche imposte dal PNRR	€ 279.840,00	€ 1.026.080,00	€ 759.053,80	IN ESECUZIONE	PROGETTI PNRR NON NATIVI		29/10/2025 - Richiesta ulteriore quota di finanziamento per € 266.069,82
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Comparto del centro storico stralcio B	2021/22 - /	€ 903.030,70	Governo del Territorio	C67H21002400001	D.G.C. 172 del 21/05/2021 D.D. 1372 del 19/08/2022 – determina a contrarre per affidamento progetto esecutivo D.D. 2108 del 01/12/2022 Affidamento servizi attinenti ingegneria e architettura Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1047 del 27-06-2023 - Affidamento lavori D.D. 1220 del 21/07/2023 – Affidamento lavori lotto 1	Termine affidamento lavori: 30-09-2023 Termine intermedio (30%): 31-03-2024 Collaudo: 31-03-2026	31-03-2026 termine ultimo	compatibile con le tempistiche imposte dal PNRR	€ 424.047,22	€ 903.030,70	€ 435.047,22	IN ESECUZIONE			29/10/2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Progetto parte del Parco dell’Aeroporto-Parco degli animali	2021/22 - /	€ 1.099.800,00	Governo del Territorio	C61B21003590005	D.G.C. 174 del 21/05/2021 D.D. 1368 del 10/08/2022 – determina a contrarre per affidamento progetto esecutivo D.D. 1996 24/11/2022 Affidamento servizi attinenti ingegneria e architettura Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1069 del 29-06-2023 – Affidamento lavori D.D. 1211 del 20/07/2023 – Aggiudicazione lavori	Termine affidamento lavori: 30-09-2023 Termine intermedio (30%): 31-03-2024 Collaudo: 31-03-2026	31-03-2026 termine ultimo	compatibile con le tempistiche imposte dal PNRR	€ 299.970,00	€ 1.099.800,00	€ 775.289,44	IN ESECUZIONE			29/10/2025 - Richiesta ulteriore quota di finanziamento per € 285.209,28
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Parco Fiume Topino	2021/22 - /	€ 1.089.000,00	Governo del Territorio	C69J21016740001	D.G.C. 171 del 21/05/2021 D.D. 1360 del 17/08/2022 - affidamento progetto esecutivo D.D. 2067 del 29/11/2022 Affidamento servizi attinenti ingegneria e architettura Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1048 del 27-06-2023 – Affidamento lavori D.D. 1184 del 18/07/2023 – Aggiudicazione lavori	Termine affidamento lavori: 30-09-2023 Termine intermedio (30%): 31-03-2024 Collaudo: 31-03-2026	31-03-2026 termine ultimo	compatibile con le tempistiche imposte dal PNRR	€ 727.373,38	€ 1.089.000,00	€ 729.263,41	IN ESECUZIONE			29/10/2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Ri-generiamo il paesaggio – La Valle del Menotre	2021/22 - /	€ 1.070.410,00	Governo del Territorio	C69J21016760001	D.G.C. 166 del 21/05/2021 D.D. 1353 del 17/08/2022 - affidamento progetto esecutivo D.D. 2063 del 29/11/2022 Affidamento servizi attinenti ingegneria e architettura Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1050 del 27-06-2023 – Affidamento lavori D.D. 1198 del 19/07/2023 – Aggiudicazione lavori	Termine affidamento lavori: 30-09-2023 Termine intermedio (30%): 31-03-2024 Collaudo: 31-03-2026	31-03-2026 termine ultimo	compatibile con le tempistiche imposte dal PNRR	€ 403.915,13	€ 1.070.410,00	€ 409.566,40	IN ESECUZIONE			29/10/2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Campo de li giochi – via Nazario Sauro	2021/31-12-2025	€ 1.092.300,00	Lavori Pubblici	C69J21016730001	D.G.C. 168 del 21/05/2021 D.D. 1216 del 28/07/2022 – affidamento progetto esecutivo D.D. 2245 del 12/12/2022 Affidamento incarico progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 964 del 15-06-2023 – conferenza servizi per progetto, atto conclusivo D.D. 1273 del 01-08-2023 – Approvazione progetto esecutivo e aggiudicazione lavori	Termine affidamento lavori: 30-09-2023 Termine intermedio (30%): 31-03-2024 Collaudo: 31-03-2026	esecuzione dal 20-11-2023 al 31-12-2025	compatibile con le tempistiche imposte dal PNRR	€ 297.900,00	€ 297.900,00	€ 216.904,42	IN ESECUZIONE			20-03-2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Riqualificazione e bonifica ambientale della Palestra comunale “Fausto Ciccioli” di Porta Todi – Viale Fratelli Bandiera, Foligno (PG)	2021/22 - /	€ 880.000,00	Lavori Pubblici	C69J21016650001	D.G.C. 170 del 21/05/2021 D.D. 1217 del 28/07/2022 - affidamento progetto esecutivo D.D. 2178 del 07/12/2022 – Affidamento incarico progettazione esecutiva Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 841 del 29-05-2023 – conferenza servizi per progetto, atto conclusivo D.D. 1209 del 20/07/2023 – Approvazione verbale validazione progetto esecutivo D.D. 1275 del 01-08-2023 – Approvazione progetto esecutivo e aggiudicazione lavori	Termine affidamento lavori: 30-09-2023 Termine intermedio (30%): 31-03-2024 Collaudo: 31-03-2026	esecuzione dal 20-11-2023 al 24-06-2025	compatibile con le tempistiche imposte dal PNRR	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 208.028,89	IN ESECUZIONE			20-03-2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Ciclodromo 1	2021 - /	€ 958.100,00	Lavori Pubblici	C61B21003650001	D.G.C. 169 del 21/05/2021 D.D. 2165 del 07/12/2022 – Affidamento lavori D.D. 18 del 09/01/2023 – Affidamento incarico progetto esecutivo Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1216 del 21/07/2023 – Approvazione verbale validazione progetto esecutivo D.D. 1348 del 10-08-2023 – Approvazione progetto esecutivo e aggiudicazione lavori	Termine affidamento lavori: 30-09-2023 Termine intermedio (30%): 31-03-2024 Collaudo: 31-03-2026		in aggiornamento	€ 261.300,00	€ 261.300,00	€ 119.749,44	IN ESECUZIONE			07/10/2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Ciclodromo 2	2021 - /	€ 804.650,00	Lavori Pubblici	C61B21003670001	D.G.C. 169 del 21/05/2021 D.D. 2165 del 07/12/2022 – Affidamento lavori D.D. 18 del 09/01/2023 – Affidamento incarico progetto esecutivo Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1217 del 21/07/2023 – Approvazione verbale validazione progetto esecutivo D.D. 1349 del 10/08/2023 – Approvazione progetto esecutivo e aggiudicazione lavori	Termine affidamento lavori: 30-09-2023 Termine intermedio (30%): 31-03-2024 Collaudo: 31-03-2026		in aggiornamento	€ 219.450,00	€ 219.450,00	€ 100.066,66	IN ESECUZIONE			07/10/2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Ciclodromo 3	2021 - /	€ 1.094.500,00	Lavori Pubblici	C61B21003680001	D.G.C. 169 del 21/05/2021 D.D. 2165 del 07/12/2022 – Affidamento lavori D.D. 18 del 09/01/2023 – Affidamento incarico progetto esecutivo Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.D. 1218 del 21/07/2023 – Approvazione verbale validazione progetto esecutivo D.D. 1355 del 10/08/2023 – Approvazione progetto esecutivo e aggiudicazione lavori	Termine affidamento lavori: 30-09-2023 Termine intermedio (30%): 31-03-2024 Collaudo: 31-03-2026		in aggiornamento	€ 298.500,00	€ 298.500,00	€ 413.487,92	IN ESECUZIONE			07/10/2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 2.1: rigenerazione urbana	Rifunzionalizzazione area ex Foro Boario	2021 - /	€ 533.500,00	Lavori Pubblici	C62C21001090001	D.G.C. 167 del 21/05/2021 progettazione interna D.D. 2365 del 19/12/2022 – Affidamento incarico professionale Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.G.C. 295 del 25-05-2023 – Approvazione progetto esecutivo D.D. 1029 del 06/07/2023 – Aggiudicazione lavori D.D. Approvazione atti finali	Termine affidamento lavori: 30-09-2023 Termine intermedio (30%): 31-03-2024 Collaudo: 31-03-2026		in aggiornamento	€ 145.500,00	€ 145.500,00	€ 361.095,94	CONCLUSO			07/10/2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Sotto-componente 1: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale	I 1.1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	2022/31-03-2026	€ 211.500,00	Servizi di Cittadinanza	C44H22000230006	D.G.C. 124 del 28/03/2022 D.D. 23 del 12/01/2023 – Costituzione equipe multidisciplinare D.G.C. 977 del 16-06-2023 – Aggiudicazione servizio	I progetti, di durata massima triennale, possono essere attivati dal 01-06-2022 e devono essere completati entro il 30-06-2026	in esecuzione 30-06-2024	€ 104.040,54	€ 21.150,00	€ 207.554,88	€ 115.180,03	IN ESECUZIONE	PROGETTI PNNR		22-10-2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Sotto-componente 1: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale	I 1.1.4 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	2022/31-03-2026	€ 209.996,28	Servizi di Cittadinanza	C34H22000220006	D.G.C. 124 del 28/03/2022 D.D. 1361 del 17-08-2023 – Aggiudicazione servizi		in esecuzione 30-06-2024	€ 86.996,98	€ 20.999,62	€ 209.996,28	€ 106.495,02	IN ESECUZIONE			22-10-2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Sotto-componente 1: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale	I 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Progetto individualizzato: Abitazione Lavoro	2022/31-03-2026	€ 714.991,76	Servizi di Cittadinanza	C44H22000210006	D.G.C. 124 del 28/03/2022 D.D. 2114 del 02/12/2022 – Attivazione equipe multidisciplinare di valutazione + nota di avvio del progetto		in esecuzione 30-06-2024	€ 0,00	€ 71.499,17	€ 71.499,17	€ 0,00	IN ESECUZIONE			22-10-2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Sotto-componente 1: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale	1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità	Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità	2023/31-03-2026	€ 329.989,38	Servizi di Cittadinanza	C44H22000220006	D.D. 959 del 13-6-2023 – Costituzione equipe / D.D. 1019 del 23-06-2023 – Affidamento servizi in MEPA		in esecuzione 30-06-2024	€ 206.428,55	€ 32.998,93	€ 322.613,27	€ 255.032,05	IN ESECUZIONE			22-10-2025
M5: Inclusione e Coesione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Misura 3 – I 3.1: Sport e inclusione sociale	Cluster 1: Palestra Campo di Marte, via Rubicone	2022/31-12-2025	€ 2.984.750,00	Lavori Pubblici	C65B2200011006	D.G.C. 502 del 27/10/2022 – Adesione alla convenzione con la Società Sport e Salute quale centrale di committenza D.D. 1920 del 15-11-2022 – Determina a contrarre D.D. 1994 del 24/11/2022 Affidamento servizio tecnico redazione progetto fattibilità tecnica ed economica comprensivo dell’ Incremento importo ex Decreto Fondo Opere Indifferibili D.G.C. 376 del 22-06-2023 – Approvazione PFTE D.D. 2459 del 27-12-23 – Aggiudicazione appalto integrato – Progettazione Def/Esec e lavori D.G.C. n. 187 del 04/04/2024 approvazione Progetto Definitivo D.D. 840 del 24/05/2024– approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione lavori: 31-03-2023 Conclusione lavori: 31-01-2026	in esecuzione dal 01-04-2024	In aggiornamento. In corso trasferimento di rendiconto per ulteriore tranche	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 579.390,01	IN ESECUZIONE			18-04-2025

Legenda stato intervento
Finanziato
In fase di progettazione
In affidamento
Aggiudicazione lavori/servizi
In esecuzione
Concluso